## Feuil1
Jimmy Labrecque
Hollow Grotto
No Tâche | Titre de la Tâche | Commentaires | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps estimé | Sprint | Pourcentage | Explication
1 | Générer un Chunk et son mesh |  |  | essentiel | moyen | 120 | 1 | 100%
2 | Générer le noise pour le Chunk |  | 1 | essentiel | moyen | 90 | 1 | 100%
3 | Créer le joueur |  |  | essentiel | facile | 30 | 1 | 100%
4 | Déplacer le joueur | Systèment de déplacement, de saut et bouger la caméra. | 3 | essentiel | moyen | 90 | 1 | 100%
5 | Générer plusieurs Chunks | Générer les Chunks autour du Player | 1-2 | essentiel | difficile | 150 | 1 | 100%
6 | Créer le Système de Pooling | Ne pas détruire et spawner les chunks, mais les réutiliser lorsqu'il n'est plus utiliser | 5 | essentiel | incertain | 120 | 1 | 100%
7 | Creuser dans le terrain |  | 3-2 | essentiel | difficile | 180 | 1 | 100%
8 | Sauvegarder les Chunks modifiés |  | 5-7 | essentiel | difficile | 120 | 2 | 100%
9 | Charger les Chunks sauvegardé | À mesure que le Player charge les chunk, on vérifie si celui-ci à été modifié auparavant. | 8-5 | essentiel | moyen | 120 | 2 | 100%
10 | Generer l'emplacement de l'objectif |  |  | essentiel | difficile | 90 | 2 | 100%
11 | Systèmes de l'objectif | Les fonctions de réparer et et savegarder de l'objectif. | 10 | essentiel | facile | 60 | 2 | 100%
12 | Sauvegarder le reste | Sauvegarder le Player et l'objectif |  | essentiel | facile | 60 | 2 | 100%
13 | Menu Pause |  |  | souhaité | facile | 60 | 2 | 100%
14 | Main Menu |  |  | souhaité | facile | 60 | 2 | 100%
15 | Quitter au menu |  | 13 | essentiel | facile | 60 | 2 | 100%
16 | Quitter le jeu |  | 15 | essentiel | facile | 30 | 2 | 100%
17 | Health component | Le Player a de la vie |  | souhaité | facile | 30 | 3 | 100%
18 | Prendre du dégat en tombant |  | 17 | souhaité | facile | 45 | 3 | 100%
19 | GameOver |  | 18 | essentiel | moyen | 60 | 3 | 100%
20 | Inventaire |  | 3 | essentiel | facile | 60 | 3 | 0% | Removed Content
21 | Fusée Éclairante |  | 20-3 | optionnel | facile | 60 | 3 | 0% | Removed Content
22 | Créer un nouveau monde | Effacer la dernière sauvegarde et en débuter une nouvelle | 14-9 | souhaité | facile | 75 | 3 | 100%
23 | Continer une partie commencer | Charger le niveau avec la sauvegarde en cours | 14-9 | souhaité | facile | 75 | 3 | 100%
24 | Grappin |  | 20-3-4 | optionnel | moyen | 75 | 3 | 100%
25 | Optimisation |  | 6-8-9 | souhaité | difficile | 180 | 3 | 75% | Il y a toujour place a plus d'optimisation
26 | Decoration | Spawner des objets pour mettre un peu de vie dans les grottes | 5 | souhaité | difficile | 180 | 3 | 0% | Trop de travail car il faut prendre compte qu'il faut sauvegarder les decoration du chunk.
27 | Animation |  | 3 | souhaité | moyen | 100 | 3 | 75% | Manque Animation pour grappin
28 | Son |  | 3 | optionnel | facile | 30 | 3 | 30% | Sons de base seulement

## Feuil2
Sprint# | SPRINT 01 | SPRINT 02 | SPRINT 03
Nb Tâches | 7 | 9 | 12
Difficulté moyenne | 7.35 | 4.6 | 4.27
Temps total | 780 | 660 | 970